Приложение 1

к приказу управления образования администрации Хорольского муниципального округа

от 26 января 2023 г. № 30

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ СБОРА

РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ WEB

Аннотация

Регламент технологической апробации сбора информации итогового

собеседования	по	русскому	языку	для	обучающихся	9	классов общеобразовательных организаций с применением технологии WEB (далее – Регламент) содержит цели, условия проведения и задачи, а также этапы подготовки, проведения и обработки результатов апробации итогового собеседования.

Настоящий Регламент включает план-график проведения апробации итогового собеседования.

Содержание

1. Цели, условия проведения и задачи апробации…………………………….5 2.Подготовка к проведению апробации……………………………………….6

3. Проведение     апробации     итогового     собеседования     с        применением  технологии WEB в ОО……………………………………………………….7

4. План-график подготовки и проведения апробации………………………..9              5. Требования к оборудованию для работы с ИС…………………………….10

Термины и сокращения

Сокращение, обозначение

Апробация

ГИА-9

условное Расшифровка сокращения, условного обозначения

Апробация итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов с применением технологии WEB

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

Итоговое собеседование, ИС-9

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов

ЛК

МСУ

МО ПК

ОО

РИС

РЦОИ

ФГБУ «ФЦТ»

ФИС ГИА

Штаб

Личный кабинет в WEB-сервисе итогового собеседования по русскому языку

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования

Образовательная организация

Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

Региональный центр обработки информации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»

Федеральная информационная система обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования

Специально отведенное помещение в ОО для ответственного

организатора и технического специалиста

1. Цели, условия проведения и задачи апробации

Целью проведения апробации является проверка организационных, технологических	и информационных	решений	в	рамках	реализации мероприятий по внедрению технологии WEB для проведения итогового собеседования.

Дата проведения апробации: 31 января 2023 года. Время начала проведения апробации: 14:00 часов. Время окончания проведения апробации: 16:00 часов.

Для	проведения	апробации	используются	данные	участников, содержащиеся в РИС ГИА-9 в 2023 году. Апробация проводится	с условными участниками, данные о которых содержатся в ЛК ОО.

ОО определяет 4 (четверых) условных участников апробации и вносит произвольные данные о результатах собеседования в ЛК ОО таким образом, чтобы присутствовали как условные участники с наихудшим результатом (2 участника),	так	и	условные	участники с	наилучшим	результатом «собеседования» (2 участника). Остальным участникам ставится «неявка».

В рамках подготовки и проведения апробации должны быть решены следующие задачи:

	проведение	организационных мероприятий	по подготовке	к проведению апробации ИС-9 в ОО;

	техническая подготовка ОО к проведению апробации; 	апробация механизма ЛК РЦОИ;

	апробация механизма ЛК ОО.

2. Подготовка к проведению апробации

На этапе подготовки к апробации должны быть выполнены следующие мероприятия.

1. РЦОИ передаёт ответственным лицам в ОО параметры доступа к соответствующим ЛК ОО с соблюдением мер защиты конфиденциальной информации и формы журналов проведения апробации в формате .xlsx.

2. В каждой ОО, участвующей в апробации, назначаются следующие специалисты:

	ответственный организатор ОО, обеспечивающий подготовку и проведение апробации (руководитель ОО либо назначенное руководителем ОО лицо);

	технический специалист, обеспечивающий внесение результатов апробации ИС-9 в ЛК ОО.

3. В штабе ОО организуется рабочее место для технического специалиста, оборудованное компьютером с доступом в сеть Интернет для внесения результатов апробации в ЛК ОО.

3. Проведение апробации итогового собеседования с применением технологии WEB в ОО

1. Технический специалист в штабе ОО, используя учётные данные, полученные из РЦОИ, авторизуется в ЛК ОО.

2. В ЛК ОО технический специалист вносит следующую информацию для каждого выбранного условного участника:

	номер варианта;

	номер аудитории;

	баллы согласно критериям оценивания; 	метку зачет/незачет.

Сервис автоматически проверяет корректность внесенных данных и в случае выявления ошибок выдает сообщение о необходимости внесения изменений. Внесённые данные сохраняются автоматически, непосредственно после ввода или внесения изменений.

3. После	окончания	ввода	результатов условных участников ответственный за проведение апробации в ОО заполняет журнал апробации и передаёт его в РЦОИ по электронной почте ppe@rcoi25.ru.

7

4. План-график подготовки и проведения апробации

В таблице приведен детальный План-график работ по подготовке и проведению апробации.

9:00

№ п/п

Наименование работ	Исполнитель

Дата	Дата начала    окончания

1.

Консультационная поддержка процедур проведения апробации

ФГБУ «ФЦТ»	25.01.2023 31.01.2023

Подготовка к проведению апробации

2.

Назначение работников, привлекаемых к проведению апробации в ОО

МСУ, ОО	26.01.2023 27.01.2023

3.

Передача параметров доступа к ЛК РЦОИ, ЛК ОО в РЦОИ

ФГБУ «ФЦТ»	30.01.2023 30.01.2023

4.

5.

6.

Передача параметров доступа к ЛК ОО для проведения апробации в ОО

Организация рабочего места для технического специалиста ОО, оборудованного компьютером с доступом в сеть Интернет для внесения результатов апробации в WEB-сервисе ЛК ОО и, при необходимости, принтером

Внесение результатов условных участников итогового собеседования в ЛК ОО. Направление журналов апробации в РЦОИ по электронной почте ppe@rcoi25.ru.

РЦОИ

ОО

Технический специалист ОО

30.01.2023 31.01.2023

30.01.2023 30.01.2023

31.01.2023 31.01.2023

5. Требования к оборудованию для работы с ИС

Минимальные требования к оборудованию

Компонент	Конфигурация

Центральный процессор семейство Intel Pentium IV 2,4 ГГц или выше

Оперативная память Жесткий диск Доступ в интернет

Операционная система

Браузер последней версии

не менее 1 Гб

не менее 10 Гб свободного места не менее 30 Мбит/с

не ниже «Windows 7»или семейство «Linux»

Chrome, FireFox, Yandex